## 2021年
2021年债券发行项目情况表
序号 | 债券类型 | 项目单位 | 项目名称 | 发行金额（元） | 利率（%） | 期限（年） | 建设进度（%） | 备注
1 | 一般债券 | 公安局 | 一体化合成作战指挥中心 | 7590000 | 3.41 | 10 | 100% | 已完工
2 | 一般债券 | 公安局 | 公共安全视频图像智能化应用工程 | 20900000 | 3.22 | 5 | 95% | 项目竣工结算
3 | 一般债券 | 公安局 | 中心派出所、执法办案中心、警犬训练基地建设 | 2000000 | 3.41 | 10 | 100% | 已完工
4 | 一般债券 | 发改局 | 塞罕坝森林小镇改造提升 | 2700000 | 3.41 | 10 | 100% | 已完工
5 | 一般债券 | 经济开发区 | 围场县物流园区35KV变电站新建工程 | 38380000 | 3.41 | 10 | 100% | 已完工等待验收
6 | 一般债券 | 经济开发区 | 围场县四合永工业园区四城314线35KV线路迁改工程 | 13460000 | 3.22 | 5 | 33% | 未完工
7 | 一般债券 | 林业和草原局 | 全县防火运兵车更换购置费 | 5500000 | 3.22 | 5 | 100% | 已完工
8 | 一般债券 | 林业和草原局 | 森林防火应急道路工程占用林地补偿款及建设单位管理费用 | 8500000 | 3.22 | 5 | 100% | 已完工
9 | 一般债券 | 农业农村局 | 基层农技推广服务体系建设项目附属设施建设资金 | 1640000 | 3.22 | 5 | 100% | 已完工
10 | 一般债券 | 发改局 | 承德市围场县智慧管理项目 | 25330000 | 3.41 | 10 | 100% | 已完工等待验收
11 |  |  |  | 27200000 | 3.46 | 15
12 | 一般债券 | 水务局 | 哈里哈水源地建设项目 | 5000000 | 3.46 | 15 | 30% | 债券资金分年度发行，已完成500万元分项工程
13 | 一般债券 | 公安局 | 特巡警队营区和训练场地建设 | 7000000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工
14 | 一般债券 | 公安局 | 中心派出所、执法办案中心、警犬训练基地建设 | 6800000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工
15 | 一般债券 | 交通运输局 | 山咀至三义永三级公路改建工程 | 10000000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工
16 | 一般债券 | 交通运输局 | 新拨至宝元栈三级公路改建工程 | 7000000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工
17 | 一般债券 | 交通运输局 | 道坝子至神仙洞四级公路改建工程 | 5000000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工
18 | 一般债券 | 交通运输局 | 省道S214半截塔至围隆交界段改建工程 | 31000000 | 3.46 | 15 | 26％ | 正在进行工程建设
19 | 一般债券 | 住建局 | 围场县伊逊南路贯通工程项目 | 15000000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工，等待验收决算
20 | 一般债券 | 住建局 | 县城排水管网水污分流改造工程 | 13500000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工，等待验收决算
21 | 一般债券 | 住建局 | 秋狝北路贯通工程 | 31500000 | 3.46 | 15 | 100% | 已完工，等待验收决算
22 | 一般债券 | 住建局 | 口袋公园建设项目 | 5000000 | 3.46 | 15 | 80% | 其中两个标段已完工，两个标段正在施工
23 | 专项债券 | 卫生健康局 | 医疗功能园区地下停车场扩建项目 | 34000000 | 3.65 | 12 | 100% | 已完工
24 |  |  |  | 27000000 | 3.4 | 12
25 | 专项债券 | 民政局 | 围场县东山生态公墓建设项目 | 30000000 | 3.65 | 12 | 100% | 已完工
26 | 专项债券 | 交通运输局 | 围场县钓鱼台服务区建设项目 | 23000000 | 3.65 | 12 | 100% | 已完工
27 | 专项债券 | 卫生健康局 | 围场满族蒙古族自治县坝上园区建设项目 | 19000000 | 3.4 | 12 | 80% | 完成工程主体施工
28 | 专项债券 | 卫生健康局 | 医疗功能园区二期康复楼建设项目 | 72000000 | 3.42 | 11 | 40% | 完成主体框架结构
合计 |  |  |  | 495000000

## 2022年
2022年债券发行项目情况表
序号 | 债券类型 | 项目单位 | 项目名称 | 发行金额（元） | 利率（%） | 期限（年） | 建设进度（%） | 备注
1 | 一般债券 | 公安局 | 智能化交通管理建设项目 | 11000000 | 2.95 | 10 | 100% | 已完工
2 | 一般债券 | 发展改革局 | 承德市围场县智慧管理项目 | 21000000 | 2.95 | 10 | 100% | 已完工等待验收
3 | 一般债券 | 住房和城乡规划建设局 | 市政基础设施改造 | 28000000 | 2.95 | 10 | 100% | 已完工，正在进行决算审计
4 | 一般债券 | 住房和城乡规划建设局 | 老旧小区改造 | 5000000 | 2.95 | 10 | 100% | 已完工，正在进行决算审计
5 | 一般债券 | 交通运输局 | 国道G233棋盘山至围场北段改建工程 | 4000000 | 2.95 | 10 | 100% | 一期工程已完工，二期工程近期开工建设
6 | 一般债券 | 交通运输局 | 省道S214半截塔至围隆交界段改建工程 | 30000000 | 2.95 | 10 | 26％ | 正在进行工程建设
7 | 一般债券 | 交通运输局 | 围塞风景线钓鱼台至木兰秋狝绿道工程 | 5900000 | 2.66 | 5 | 100% | 已完工
8 | 一般债券 | 交通运输局 | 山咀至三义永三级公路改建工程 | 17000000 | 3.21 | 15 | 100% | 已完工
9 | 一般债券 | 卫生健康局 | 围场县建设独立核酸检测实验室项目 | 6500000 | 3.21 | 15 | 100% | 已完工
10 | 一般债券 | 交通运输局 | Y340御道口至神仙洞、G510围察线石人梁段安全生命防护工程 | 3000000 | 2.66 | 5 | 100% | 已完工
11 | 一般债券 | 交通运输局 | 新拨至宝元栈三级公路改建工程 | 11000000 | 3.21 | 15 | 100% | 已完工
12 | 一般债券 | 交通运输局 | 县道X503新拨至中关（S302-清泉段)大修工程 | 3000000 | 2.66 | 5 | 100% | 已完工
13 | 一般债券 | 交通运输局 | 围场北口高速连接线项目工程 | 17000000 | 3.21 | 15 | 100% | 已完工
14 | 一般债券 | 交通运输局 | 道坝子至神仙洞四级公路改建工程 | 6800000 | 3.21 | 15 | 100% | 已完工
15 | 一般债券 | 住建局 | 2022年市政基础设施续建项目 | 64300000 | 2.66 | 5 | 80% | 部分项目完工，部分正在施工
16 | 一般债券 | 应急管理局 | 围场县应急管理局应急指挥综合平台项目 | 6300000 | 2.66 | 5 | 40% | 已通过财政评审和招标，目前已完成合同签订，基础设施改造部分已基本完成，准备进行设备采购。
17 | 一般债券 | 塞罕坝综合执法大队 | 围场满族蒙古族自治县水冲公厕新建改造工程 | 2700000 | 2.66 | 5 | 100% | 已完工
18 | 一般债券 | 民政局 | 克勒沟五保供养采购中心供养综合楼建设项目及未成年人保护中心建设项目 | 2400000 | 2.66 | 5 | 100% | 已完工
19 | 一般债券 | 住建局 | 围场满族蒙古族自治县方舱医院及消洗中心建设项目 | 10300000 | 3.21 | 15 | 100% | 已完工，正在进行决算审计
20 | 一般债券 | 公安局 | 公共安全视频图像智能化应用工程 | 16600000 | 3.21 | 15 | 95% | 项目竣工结算
21 | 一般债券 | 卫生健康局 | 核酸检测车和负压救护车集中采购项目 | 5900000 | 2.66 | 5 | 100% | 已完工
22 | 一般债券 | 环保局 | 腰站镇生活污水治理项目 | 10000000 | 3.21 | 15 | 100% | 已完成现场施工，正在进行结算及评审工作
23 | 一般债券 | 交通运输局 | 山咀至三义永支线张家湾至赤峰交界段三级公路改建工程 | 2300000 | 2.66 | 5 | 100% | 已完工
24 | 专项债券 | 经济开发区 | 智能制造孵化器建设项目一期 | 143000000 | 3.34 | 17 | 50% | 钢结构、空气能、质子膜车间钢结构主体完成地脚二次灌浆完成，绑筋做地梁，钒电池垫层完成，展厅验完槽准备打垫层，科研中心降水挖槽
25 | 专项债券 | 围场县住建局 | 克勒沟镇供热设备管网及电力设施等建设项目 | 15000000 | 3.34 | 17 | 100% | 已完工，正在进行决算审计
26 | 专项债券 | 卫生健康局 | 围场县县域医疗分中心建设项目 | 39000000 | 2.86 | 4 | 50% | 进行工程主体施工
27 | 专项债券 | 粮食局 | 粮食绿色仓储能力提升项目 | 14000000 | 2.98 | 6 | 5% | 正在进行拆除，主体未开工
合计 |  |  |  | 501000000